## Misiones
fecha_limite | fecha_evento | evento | paso | sección | responsables | detalle | estado
2026-04-22 | 2026-05-06 | Prueba | pedir_preguntas | Sección 4 | Todos | Cada profesor: 2 alternativas + 1 desarrollo (según tema de la prueba). | Pendiente
2026-04-29 | 2026-05-06 | Prueba | construir_control | Sección 4 | p6, p1 | Armar versión final, diagramación y revisión cruzada. | Pendiente
2026-05-01 | 2026-05-06 | Prueba | pauta_prueba | Sección 4 | p2, p5 | Pauta oficial: dividir en 2 mitades si son 2 responsables. | Pendiente
2026-05-03 | 2026-05-06 | Prueba | revisar_prueba | Sección 4 | p4 | Revisión final (errores, coherencia, puntajes). | Pendiente
2026-05-08 | 2026-05-06 | Prueba | escanear | Sección 4 | p3 | Escanear pruebas/controles y subir a carpeta. | Pendiente
2026-05-08 | 2026-04-24 | Trabajo práctico | revisar_tp | Sección 2 | Todos | Revisar TP y poner nota; subir rúbrica si aplica. | Pendiente
2026-05-20 | 2026-05-06 | Prueba | corregir_y_notas | Sección 4 | p2 | Corrección por sección. Subir nota final. | Pendiente
2026-06-15 | 2026-07-06 | Examen | pedir_preguntas | Sección 1 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-16 | 2026-07-07 | Examen | pedir_preguntas | Sección 2 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-17 | 2026-07-08 | Examen | pedir_preguntas | Sección 3 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-18 | 2026-07-09 | Examen | pedir_preguntas | Sección 4 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-22 | 2026-07-06 | Examen | construir_examen | Sección 1 | p3, p1 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-23 | 2026-07-07 | Examen | construir_examen | Sección 2 | p1, p2 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-24 | 2026-07-08 | Examen | construir_examen | Sección 3 | p6, p5 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-25 | 2026-07-09 | Examen | construir_examen | Sección 4 | p4, p3 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-29 | 2026-07-06 | Examen | pauta_examen | Sección 1 | p6, p4 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-06-30 | 2026-07-07 | Examen | pauta_examen | Sección 2 | p3, p4 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-01 | 2026-07-08 | Examen | pauta_examen | Sección 3 | p2, p6 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-02 | 2026-07-09 | Examen | pauta_examen | Sección 4 | p1, p3 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-20 | 2026-07-06 | Examen | corregir_examen | Sección 1 | p5 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-21 | 2026-07-07 | Examen | corregir_examen | Sección 2 | p5 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-22 | 2026-07-08 | Examen | corregir_examen | Sección 3 | p1 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-23 | 2026-07-09 | Examen | corregir_examen | Sección 4 | p6 | Corrección examen por sección. | Pendiente

## Matriz
Evaluaciones | Sección 1 (lunes - DA) | Sección 2 (viernes - JL) | Sección 3 (martes - JL) | Sección 4 (miércoles - ??)
Examen | p5 | p5 | p1 | p6
Prueba |  |  |  | p2
Trabajo práctico |  | Todos

## Plan
fecha_limite | fecha_evento | evento | paso | sección | responsables | detalle | estado
2026-06-15 | 2026-07-06 | Examen | pedir_preguntas | Sección 1 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-16 | 2026-07-07 | Examen | pedir_preguntas | Sección 2 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-17 | 2026-07-08 | Examen | pedir_preguntas | Sección 3 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-18 | 2026-07-09 | Examen | pedir_preguntas | Sección 4 | Todos | Preguntas para examen (temas por unidad). | Pendiente
2026-06-22 | 2026-07-06 | Examen | construir_examen | Sección 1 | p3, p1 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-23 | 2026-07-07 | Examen | construir_examen | Sección 2 | p1, p2 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-24 | 2026-07-08 | Examen | construir_examen | Sección 3 | p6, p5 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-25 | 2026-07-09 | Examen | construir_examen | Sección 4 | p4, p3 | Construcción examen final + revisión cruzada. | Pendiente
2026-06-29 | 2026-07-06 | Examen | pauta_examen | Sección 1 | p6, p4 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-06-30 | 2026-07-07 | Examen | pauta_examen | Sección 2 | p3, p4 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-01 | 2026-07-08 | Examen | pauta_examen | Sección 3 | p2, p6 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-02 | 2026-07-09 | Examen | pauta_examen | Sección 4 | p1, p3 | Pauta oficial examen. | Pendiente
2026-07-20 | 2026-07-06 | Examen | corregir_examen | Sección 1 | p5 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-21 | 2026-07-07 | Examen | corregir_examen | Sección 2 | p5 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-22 | 2026-07-08 | Examen | corregir_examen | Sección 3 | p1 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-07-23 | 2026-07-09 | Examen | corregir_examen | Sección 4 | p6 | Corrección examen por sección. | Pendiente
2026-04-22 | 2026-05-06 | Prueba | pedir_preguntas | Sección 4 | Todos | Cada profesor: 2 alternativas + 1 desarrollo (según tema de la prueba). | Pendiente
2026-04-29 | 2026-05-06 | Prueba | construir_control | Sección 4 | p6, p1 | Armar versión final, diagramación y revisión cruzada. | Pendiente
2026-05-01 | 2026-05-06 | Prueba | pauta_prueba | Sección 4 | p2, p5 | Pauta oficial: dividir en 2 mitades si son 2 responsables. | Pendiente
2026-05-03 | 2026-05-06 | Prueba | revisar_prueba | Sección 4 | p4 | Revisión final (errores, coherencia, puntajes). | Pendiente
2026-05-20 | 2026-05-06 | Prueba | corregir_y_notas | Sección 4 | p2 | Corrección por sección. Subir nota final. | Pendiente
2026-05-08 | 2026-05-06 | Prueba | escanear | Sección 4 | p3 | Escanear pruebas/controles y subir a carpeta. | Pendiente
2026-05-08 | 2026-04-24 | Trabajo práctico | revisar_tp | Sección 2 | Todos | Revisar TP y poner nota; subir rúbrica si aplica. | Pendiente